## Configuração
Configuração
Aprovações | Nome do Funcionário | Link
Prefeitura Toledo | Lavinia | https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/contribuinte/#/stpProcessos/pesquisa
Cartório Reg. Imóveis | Lavinia | https://www.cartoriospr.com.br/eandamento/index.php?token=
IAT | Renan | https://www.iat.pr.gov.br/protocolo/info
ANAC | Michael | https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
Sanepar | Cristian | https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralautenticacao/login.html?response_type=code&client_id=9188905e74c28e489b44e954ec0b9bca&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.eprotocolo.pr.gov.br%2Fspiweb&scope=null&state=1779132779562&urlCert=https://certauth-cs.identidadedigital.pr.gov.br&dnsCidadao=https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralcidadao&loginPadrao=btnCentral&labelCentral=CPF&modulosDeAutenticacao=btnCertificado,btnCpf,btnSanepar,btnCentral&urlLogo=https%3A%2F%2Fwww.eprotocolo.pr.gov.br%2Fspiweb%2Fimages%2Flogo_eprotocolo.png&acesso=2096&tokenFormat=jwt&exibirLinkAutoCadastro=true&exibirLinkRecuperarSenha=true&exibirLinkAutoCadastroCertificado=false&exibirAviso=true&captcha=false
Copel | Renan | https://www.copel.com/site/copel-distribuicao/acompanhamento-de-solicitacoes/?utm_source=home-page&utm_medium=consulta-protocolo&utm_campaign=servicos
IPHAN | Renan | https://saip.iphan.gov.br/
Corpo de Bombeiros | Cristian | https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralautenticacao/login.html?response_type=code&client_id=9188905e74c28e489b44e954ec0b9bca&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.eprotocolo.pr.gov.br%2Fspiweb&scope=null&state=1779132779562&urlCert=https://certauth-cs.identidadedigital.pr.gov.br&dnsCidadao=https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralcidadao&loginPadrao=btnCentral&labelCentral=CPF&modulosDeAutenticacao=btnCertificado,btnCpf,btnSanepar,btnCentral&urlLogo=https%3A%2F%2Fwww.eprotocolo.pr.gov.br%2Fspiweb%2Fimages%2Flogo_eprotocolo.png&acesso=2096&tokenFormat=jwt&exibirLinkAutoCadastro=true&exibirLinkRecuperarSenha=true&exibirLinkAutoCadastroCertificado=false&exibirAviso=true&captcha=false
Prefeitura de Cascavel | Michael | https://prefa.cascavel.pr.gov.br/autoatendimento/servicos/consulta-de-processo-digital
PROJETOS

## Prot. TLD - Horizont
Controlador De Protocolos Residencial Horizont - Toledo
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo:
STATUS | Projeto + Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
APRO | Horizont - 50027/2023 | Alvará de Construção | Prefeitura Toledo | Michael | 2023-10-25 | 2024-02-16 | 111 | 2023-10-25 | 2024-03-15 | 1 | 140 | Correções Encaminhada CLOS> | Retirado / Arquitetos
APRO | Horizont - 49428/2023 | Desmembramento | Prefeitura Toledo | Michael | 2023-10-16 | 2023-12-20 | 64 | 2023-10-16 | 2023-12-20 | 0 | 64 | 1ºAprovação | Protocolo Finalizado
APRO | Horizont - 1923/2024 | Recarimbo Desmembramento | Prefeitura Toledo | Michael | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 7 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 0 | 7 | Tainara irá Analisar | Análise Prefeitura
APRO | Horizont - 328.011 06/12/2023 Alteração de Protocolo 329.317 | Desmembramento | Cartório Reg. Imóveis | Michael | 2023-12-06 | 2023-02-26 | -280 | 2023-12-06 | 2024-02-28 | 1 | 82 | Aguardando Análise Cartório | Aguardando
APRO | Horizont - IAT 21.594.976-1 | Autorização Ambiental Desmembramento | IAT | Michael | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 9 | 2024-01-18 | 2024-01-29 | 1 | 11 | Protocolo Aberto | Em Análise Protocolo Criado em 18/01/2024
APRO | Horizont - 21.656.886-9 2024 | LAS - Licenciamento Ambiental Simplificado | IAT | Michael | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 45 | 2024-01-31 | 2024-03-21 | 1 | 51 | Arquivos Entregues para Análise | Protocolo Aberto
CANC | Horizont - 01450.000692/2024-36 | Anuência IPHAN | IPHAN | Michael | 2024-01-26 | 2024-02-26 | 30 | 2024-01-26 |  |  |  | Anuência IPHAN Qunato a Implantação do Empreendimento | Protocolo Aberto
CANC | Horizont - 2.2.01.24.0001668600-47 | Aprovação PCIP | Corpo de Bombeiros | Michael | 2024-01-30 | 2024-02-28 | 28 | 2024-01-30 |  |  |  | Protocolo Aberto Aprovação de Projetos | 1º Análise Realizada Projetista Realizando Alterações
APRO | Horizont - 2597 / 2024 | Notificação Laudo Cautelar | Cartório | Michael | 2024-02-02 | 2024-03-02 | 30 | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 1 | 27 | Protocolado em Cartório | Protocolo Aberto
APRO | Horizont - 2598 / 2024 | Notificação Laudo Cautelar | Cartório | Michael | 2024-02-02 | 2024-03-02 | 30 | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 1 | 27 | Protocolado em Cartório | Protocolo Aberto
APRO | Horizont - 2599 / 2024 | Notificação Laudo Cautelar | Cartório | Michael | 2024-02-02 | 2024-03-02 | 30 | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 1 | 27 | Protocolado em Cartório | Protocolo Aberto
APRO | Horizont - 2600 / 2024 | Notificação Laudo Cautelar | Cartório | Michael | 2024-02-02 | 2024-03-02 | 30 | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 1 | 27 | Protocolado em Cartório | Protocolo Aberto
CANC | Horizont - 20245957717392 | Ligação Provisória Copel | Copel | Michael | 2024-03-04 | 2024-03-12 | 8 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 1 | 14 | Protocolado em Copel | Protocolo Aberto
APRO | Horizont - 330.571 | Incoporação Imobiliária | Cartório Reg. Imóveis | Michael | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 13 | 2024-03-15 | 2024-04-29 | 1 | 44 | Abertura de Processo | 29/04/2024 - Finalizado
APRO | Horizont - 20246044579234 | Ligação Provisória Copel | Copel | Michael | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 7 | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1 | 28 | Solicitação Liagção de 80A | 16/04/2024 - Finalizado
ANÁL | 20259368532011 | Ampliação de Carga | Copel | Cristian | 2025-05-22 | 2025-06-26 | 34 | 2025-05-22 |  |  |  | aprovação de orçamento pelo cliente
ANÁL | Horizont II - 244444482 | Protocolo SANEPAR | Sanepar | Cristian | 2025-08-06 | 2025-09-17 | 41 | 2025-08-06 |  |  |  | Aprovação de projeto para ligação da servidão | Protocolo aberto
CANC | 41779 / 2025 | Liberação para reforma de calçada e rua | Prefeitura Toledo | Eduarda | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 14 | 2025-08-28 |  |  |  |  | Protocolo Aberto
ANÁL | Sanepar - 20250827115509211 | Ligação definitiva | Sanepar | Cristian | 2025-08-27 | 2025-09-11 | 14 | 2025-08-27 |  |  |  |  | Protocolo aberto
APRO | Horizont - 50917 / 2025 | Aprovação de drenagem | Prefeitura Toledo | Eduarda | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 31 | 2025-10-17 | 2026-01-13 |  | 88 | Aprovação de projeto para a ligação de drenagem do empreendimento | Protocolo aberto
Formulas:
Estimado Término = [Estimado Início]+15
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Ducale
Controlador De Protocolos Residencial Ducale - Toledo
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo:
STATUS | Projeto + Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
APRO | Ducale - 50900/2023 | Renovação Alvará | Prefeitura Toledo | Michael | 2023-10-24 | 2024-01-30 | 96 | 2023-10-24 | 2024-01-29 | 1 | 95 | Pagamento da Taxa Realizado e Encaminhado ao Setor Responsável | Análise Prefeitura
CANC | Duucale - 20240119.1537.02016 | Solicitação Ponto de Esgoto | Sanepar | Michael | 2024-01-19 | 2024-02-20 | 31 | 2024-01-19 |  |  |  | Aguardando Prazo de 30 Dias / Solicitação de execução de mais um ponto de esgoto, conforme projeto aprovado | ProtocoloAberto
CANC | Ducale - 20245757138534 | Atualização Valor Padrão de Entrada | Copel | Michael | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 30 | 2024-01-22 |  |  |  | Ataulização de Valor Prolongamento de Rede | Protocolo Aberto
APRO | 2.2.01.25.0001529159-23 | Aprovação corpo de bombeiros - PR | Corpo de Bombeiros | Suellen / Isabelly | 2025-03-14 | 2025-05-13 | 59 | 2025-03-14 |  |  |  | Aqua engenharia esta fazendo a aprovação para nós | Protocolo Aberto
ANÁL | 35432 | Ligação definitiva ducale | Copel | Cristian | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 29 | 2025-08-18 |  |  |  |  | Protocolo Aberto
Formulas:
Estimado Término = ControladorDeProjetos[[#This Row],[Estimado Início]]+60
Estimado Término = [Estimado Início]+30
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Villa Bella I
Controlador De Protocolos Villa Bella I - Toledo |  |  |  | CNPJ PRATI: | 35.538.973/0001-63 | CPF RODRIGO | 078.910.009-64
|  | Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo: |  | CNPJ VILLA BELLA: | 57.740.735/0001-79
Status | Projeto + Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
APRO | Ceconi - 40136 /2024 | Solicitação a Comissão de Urbanismo - COMURB - Versão 1 - CNPJ: 04047086924 | Prefeitura Toledo | Michael | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 30 | 2024-08-15 | 2024-10-24 | 1 | 70 | Aprovado | Concluido
APRO | Ceconi - 48687/2024 | Desmembramento Imóvel Urbano - CNPJ: 36.686.706/0001-04 | Prefeitura Toledo | Michael | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 7 | 2024-10-02 | 2024-11-11 |  | 40 | Aprovado | Concluido
APRO | Ceconi - 52374 / 2024 | Análise Prévia de Projeto - EIV | Prefeitura Toledo | Michael | 2025-02-11 | 2025-03-13 | 32 | 2025-02-28 | 2025-03-18 |  | 18 | Aprovado | Concluido
APRO | Ceconi - 52374 / 2024 | Análise Prévia de Projeto - Versão 1 | Prefeitura Toledo | Michael | 2024-10-22 | 2024-11-22 | 30 | 2024-10-22 | 2025-03-27 |  | 156 | Aprovado | Concluido
APRO | Villa Bella - 59.226 / 2024 | Anuência Prévia para IAP - Versão 05 | Prefeitura Toledo | Michael | 2024-11-26 | 2024-12-26 | 30 | 2024-11-26 | 2025-01-07 | 1 | 42 |  | Concluido
APRO | Villa Bella - 59.238 / 2024 | Solicitação de Unificação de Lotes - Versão 03 CPF: 060.525.989-56 | Prefeitura Toledo | Michael | 2024-11-26 | 2024-12-26 | 30 | 2024-11-26 | 2024-12-13 | 1 | 17 |  | Concluido
APRO | Villa Bella - 338.851 / 2024 | Escritura Pública de Doação | Cartório Reg. Imóveis | Michael | 2024-12-02 | 2025-01-02 | 30 | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 1 | 36 |  | Concluido
APRO | Villa Bella - 23.177.759-8 | Licenciamento Ambiental | IAT | Michael | 2025-01-07 | 2025-02-07 | 30 | 2025-01-07 |  | 1 | -45664 |  | Encaminhado
APRO | Villa Bella - 073-001351 / 2025 | Aprovação de Projeto Villa Bella I | Prefeitura Toledo | Michael | 2025-01-10 | 2025-02-09 | 29 | 2025-01-10 | 2025-03-27 | 1 | 76 |  | Concluido
CANC | 20258808646103 | Aprovação de projeto de medição elétrica | Copel | Rodrigo | 2025-03-14 | 2025-04-15 | 31 | 2025-03-14 |  | 1 | -45730 | Atendido dia 07/04 | Encaminhado
ANÁL | 23.685.993-2 | Corpo de bombeiros | Corpo de Bombeiros | Rodrigo | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 29 | 2025-03-19 |  | 1 | -45735 |  | Encaminhado
CANC | 344147 | Registro da Incorporação de condomínio | Cartório Reg. Imóveis | Rodrigo | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 19 | 2025-03-28 |  | 1 | -45744 | 18/06 - diligencias / assinaturas | Encaminhado
CANC | 344146 | Escritura Pública de Permuta | Cartório Reg. Imóveis | Rodrigo | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 19 | 2025-03-28 |  | 1 | -45744 | 18/06 - diligencias / exigencias
CANC | 20259119627173 | Aprovação de projeto de medição elétrica | Copel | Rodrigo | 2025-04-24 | 2025-05-26 | 32 | 2025-03-14 |  | 1 | -45730
APRO | 20259333369822 | Aprovação de projeto de medição elétrica | Copel | Rodrigo | 2025-04-19 | 2025-05-19 | 30 | 2025-03-14 | 2025-07-23 | 1 | 131
APRO | 20259459823693 (20259901871675) | Solicitação de Fornecimento de Energia | Copel | Rodrigo | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-03 | 2025-07-23 | 1 | 50 | Previsão de entrega do orçamento 03/07/2025
APRO | 345242 | Escritura pública de permuta | Cartório Reg. Imóveis | Rodrigo | 2025-06-18 | 2025-07-03 | 15 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | 1 | 20
APRO | 345244 | Registro da Incorporação de condomínio | Cartório Reg. Imóveis | Rodrigo | 2025-06-18 | 2025-07-03 | 15 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | 1 | 20
CANC | 24126299 | Corte de árvores isoladas | IAT | Rodrigo | 2025-07-16 | 2025-08-30 | 44 | 2025-07-16 |  |  | #VALUE!
CANC | 33869 / 2025 | Certidão de uso do solo | Prefeitura Toledo | Eduarda | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 15 | 2025-07-22 |  |  | #VALUE!
APRO | 24.269.948-3 | Protocolo sanepar | Sanepar | Cristian | 2025-07-08 | 2025-08-19 | 41 | 2025-07-08 |  |  | #VALUE!
APRO | 43194 / 2025 | Ativação de cadastro V.B. 1 | Prefeitura Toledo | Eduarda | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 15 | 2025-09-05
APRO | 353321 | Requerimento Servidão de Passagem | Cartório Reg. Imóveis | Eduarda | 2026-02-04 | 2026-02-20 | 16 | 2026-02-04 | 2026-03-18
ANÁL | 10140 / 2026 | Drenagem | Prefeitura Toledo | Lavinia | 2026-02-26 | 2026-03-26 | 30 | 2026-02-26
Formulas:
Estimado Término = ControladorDeProjetos38[[#This Row],[Estimado Início]]+30
Estimado Término = [Estimado Início]+45
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Villa Bella II
Controlador De Protocolos Villa Bella II - Toledo |  |  |  | CNPJ PRATI: | 35.538.973/0001-63 |  |  | #VALUE!
|  | Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo: |  | CNPJ VILLA BELLA: | 57.740.735/0001-79
|  |  |  | CPF RODRIGO | 078.910.009-64
Status | Projeto + Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
APRO | Villa Bella II -073-001667 / 2025 | Aprovação de Projeto Villa Bella II | Prefeitura Toledo | Rodrigo | 2025-02-18 | 2025-04-20 | 29 |  |  | 1 | 70 | Acompanhar pelo email | Encaminhado
APRO | 18047/2025 | EIV Villa Bella II - CNPJ: 57.740.735/0001-79 | Prefeitura Toledo | Rodrigo |  |  | 31 |  |  | 1 | 40 | Aprovação de projetos
APRO | 346063 | Escritura Pública de Permuta | Cartório Reg. Imóveis | Eduarda | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 14 | 2025-07-11 |  | 1 |  | Enca | Encaminhado
APRO | 346065 | Incorporação de Condomínio | Cartório Reg. Imóveis | Eduarda | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 14 | 2025-07-11 |  | 1 |  |  | Encaminhado
APRO | 309448 | certidão vintenaria | Cartório Reg. Imóveis | Rodrigo | 2025-08-06 | 2025-08-13 | 7 | 2025-08-06 |  | 0 | 7
APRO | 24.301.139-6 | Carta de viabilidade | Sanepar | Cristian | 2025-07-11 | 2025-08-22 | 41 | 2025-07-11 | 2025-09-03 | 1 |  | Pedido carta de viabilidade | Aprovado
APRO | 43196 / 2025 | Ativação de cadastro V.B. 2 | Prefeitura Toledo | Rodrigo | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 15 | 2025-09-05 |  | 1 |  |  | Protocolado
Formulas:
Estimado Término = [Estimado Início]+15
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Carmel
Controlador De Protocolos Empreendimento Carmel - Toledo
|  | Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo: | [5 empty] | CNPJ CARMEL | 59.387.026/0001-87
Status | Projeto + Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
CANC | Carmel - 339.058 / 2024 | Escritura Pública de Compra e Venda | Cartório Reg. Imóveis | Michael | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 7 | 2024-12-06 | 2025-01-10 | 1 | 35 |  | Cancelado
CANC | Carmel - 339.059 / 2024 | Requerimento de Averbação da Unificação | Cartório Reg. Imóveis | Michael | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 14 | 2024-12-06 | 2025-01-10 |  | 35 |  | Cancelado
APRO | Carmel - 340.165 / 2025 | 339.058 / pt2 | Cartório Reg. Imóveis | Michael | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 7 | 2025-01-14 | 2025-01-21 |  | 7 |  | Finalizado
APRO | Carmel - 340.166 / 2025 | pt2 | Cartório Reg. Imóveis | Michael | 2025-01-14 | 2025-01-28 | 14 | 2025-01-14 | 2025-01-21 |  | 7 |  | Finalizado
APRO | Carmel - 340.167 / 2025 | 339.059 / pt2 | Cartório Reg. Imóveis | Michael | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 7 | 2025-01-14 | 2025-01-21 |  | 7 |  | Finalizado
APRO | Carmel 20258398330847 | Medição | Copel | Michael | 2025-01-23 | 2025-02-23 | 30 | 2025-01-23 | 2025-01-28 |  | 5 |  | Finalizado
APRO | 20258677359583 | Solicitação carta de viabilidade | Copel | Rodrigo | 2025-02-27 | 2025-03-31 | 34 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 1 | 4 |  | Finalizado
CANC | 089-001941-2025 | Análise prévia urbana (EIV) | Prefeitura Toledo | Rodrigo | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 29 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 1 | 14 |  | Finalizado
APRO | 18.624 / 2025 | Análise EIV- 59.387.026/0001-87 | Prefeitura Toledo | Eduarda | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 30 | 2025-04-16 | 2026-03-02 | 1 | 320
APRO | 073-002070-2025 | Análise projeto arquitetonico | Prefeitura Toledo | Rodrigo | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 30 | 2025-04-09 |  | 1 | -45756
CANC | 345360 | Registro da Incorporação de condomInio | Cartório Reg. Imóveis | Rodrigo | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 30 | 2025-06-20 | 2025-07-15 | 1 | 25 |  | Finalizado
APRO | 31.947 / 2025 | LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO | Prefeitura Toledo | Rodrigo | 2025-07-03 | 2025-08-03 | 30 | 2025-04-03 |  | 1 | -45750
APRO | 38.321 / 2025 | Anuência Prévia | Prefeitura Toledo | Eduarda | 2025-08-08 | 2025-09-08 | 30 | 2025-08-08 |  | 1 | -45877
CANC | 347232 | Registro da Incorporação de condomInio | Cartório Reg. Imóveis | Eduarda | 2025-06-20 | 2025-08-29 | 69 | 2025-06-20 |  |  |  |  | retirado
CANC | 348691 | Registro da Incorporação de condomInio | Cartório Reg. Imóveis | Eduarda | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 14 | 2025-10-29
ANÁL | 25.453.390-4. |  | Sanepar | Cristian | 2026-02-20 | 2026-03-20 | 30 | 2026-02-20
ANÁL | 20264129470402 | Pedido de ligação provisória do carmel | Copel | Cristian | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 30 | 2026-04-24
Formulas:
Estimado Término = ControladorDeProjetos369[[#This Row],[Estimado Início]]+30
CONFIGURAÇÃO

## Prot. CVEL - Altona
Controlador De Protocolos Empreendimento Altona - Cascavel | [5 empty] | CNPJ PRATI: | 35.538.973/0001-63
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo:
Status | Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
APRO | 20262763132062 | Protocolo de viabilidade copel | Copel | Renan | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 7
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Biopark
Controlador De Protocolos Empreendimento Biopark Toledo
|  | Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo: |  |  |  |  | 35.538.973/0001-63
Status | Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
ANÁL | 24.528 / 2026 | Solicitação a Comissão de Urbanismo - COMURB | Prefeitura Toledo | Lavinia | 2026-05-14 | 2026-06-14 | 31 | 2026-05-14
CONFIGURAÇÃO

## Prot. CVEL - Bresolin
Controlador De Protocolos Empreendimento Bresolin - Cascavel | [5 empty] | CNPJ PRATI: | 35.538.973/0001-63
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo:
Status | Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
APRO | 20252660794528 | Solicitação de viabilidade técnica do bresolin em cascavel | Copel | Renan | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 30 | 2026-12-24 | 2026-01-08 |  | 350
CONFIGURAÇÃO

## Prot. CVEL - Bella Citta
Controlador De Protocolos Bella Citta - Cascavel | [6 empty] | C8SE4AGQ
|  | Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo: |  |  |  | CNPJ | 61.876.344/0001-53
Status | Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
APRO | 143544 / 2025 | PGRCC Plano gerador residuos da construção | Prefeitura Toledo | Eduarda | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 30 | 2025-10-10 |  |  |  |  | Análise
ANÁL | 3518-25-CVL-DEU | Desmembramento |  | Michael | [8 empty] | Michael acompanha pelo email
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Solar de Verona
Controlador De Protocolos Solar de Verona - Toledo | [5 empty] | CNPJ PRATI: | 35.538.973/0001-63
|  | Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo: |  |  |  | CPF | 603.734.589-91
Status | Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
APRO | 34.228 / 2025 | Anuência Prévia | Prefeitura Toledo | Eduarda | 2025-07-16 | 2025-08-16 | 30 |  |  |  |  | 08/01 - aprovação | Análise
ANÁL | 46.668 / 2025 | Desmembramento | Prefeitura Toledo | Lavinia | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 30 | [5 empty] | Análise
APRO | 24.765.615-4 | Autorização Ambiental Desmembramento | IAT | Michael | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 30 | [5 empty] | Análise
APRO | 16.483 / 2026 - 62.827.424/0001-81 | impacto de vizinhança | Prefeitura Toledo | Eduarda | 2026-04-01 | 2026-05-13 | 42 | [5 empty] | Análise
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Sede Hélio
Controlador De Protocolos Sede Hélio - Toledo | [5 empty] | CNPJ PRATI: | 35.538.973/0001-63
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo:
Status | Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
APRO | 38.423 / 2025 | Solicitação Secretaria do Planejamento estratégico | Prefeitura Toledo | Eduarda | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 30 | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 1 | 24 |  | concluido
APRO | 20262762687225 | Protocolo de viabilidade copel | Copel | Renan | 2026-01-05 | 2026-02-05 | 30 | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  | 2
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Sperafico
Controlador De Protocolos Sperafico - Toledo | [5 empty] | CNPJ PRATI: | 35.538.973/0001-63
|  | Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo: |  |  |  | CNPJ SPERAFICO | 85.466.951/0001-03
Status | Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
APRO | 46.663 / 2025 | COMURB - solicitação de diretrizes urbanísticas para empreendimento habitacional | Prefeitura Toledo | Eduarda | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 30 | 2025-09-24 |  |  |  |  | ANÁLISE
ANÁL | 46.670 / 2025 | Desmembramento | Prefeitura Toledo | Lavinia | 2025-09-24 | [7 empty] | ANÁLISE
ANÁL | 25.025.067-3 | Carta de Viabilidade | Sanepar | Cristian | 2025-11-19 | [7 empty] | ANÁLISE
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - 13 de Abril
Controlador De Protocolos Empreendimento 13 de Abril - Toledo | [5 empty] | CNPJ PRATI: | 35.538.973/0001-63
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo:
Status | Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
ANÁL | 53.640 / 2025 | solicita à COMURB as regras de zoneamento para cinco terrenos. | Prefeitura Toledo | Lavinia | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 30 | 2026-11-03 |  |  |  |  | ANÁLISE
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Reserva do Lago
Controlador De Protocolos Reserva do Lago - Toledo | [5 empty] | CNPJ PRATI: | 35.538.973/0001-63
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo:
Status | Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
ANÁL | 46.664 / 2025 | Desmembramento | Prefeitura Toledo | Lavinia | 2025-09-24
ANÁL | 16.482 / 2026 | Impacto de vizinhança | Prefeitura Toledo | Lavinia | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 30
APRO | 355149 | Solicitação de baixa na condição resolutivo da matricula | Cartório Reg. Imóveis | Eduarda | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 30 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 1 | 13
ANÁL | 6D6B59C9F0 |  | ANAC | Michael
ANÁL | 21.524 / 2026 | Anuência Prévia | Prefeitura Toledo | Lavinia | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 30
APRO | 20264175634246 | CARTA VIABILIDADE | Copel | Eduarda
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Lot. Vera Cruz
Controlador De Protocolos Loteamento Vera Cruz - Toledo | [5 empty] | CNPJ PRATI: | 35.538.973/0001-63
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo:
Status | Projeto + Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
CANC | Vera Cruz - 20245786446752 | Aprovação de projeto elétrico | Copel | Taciana | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 30 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 1 | 16 | Protocolo aberto pelo projetista Germano W. | Reprovado. Necessários correções e abertura de novo protocolo.
CANC | Vera Cruz - 20245974227560 | Aprovação de projeto elétrico | Copel | Taciana | 2024-02-27 | 2024-03-27 | 29 | 2024-02-27 |  |  |  | Protocolo aberto pelo projetista Germano W.
CANC | Vera Cruz - 22573/2023 | Solicita alvará de parcelamento do solo | Prefeitura Toledo | Taciana | 2023-05-11 | 2024-05-11 | 366 | 2023-05-11 |  |  |  | Protocolo aberto pela projetista Ana Cella Tramarim | Aguardando liberação do projeto elétrico pela Copel
APRO | PRAD Vera Cruz - 21.658.811-8 | Apresentação do segungo relatório de monitoramento da área PRAD | IAT | Taciana | 2024-01-31 | 2024-03-01 | 30 | 2024-01-31 |  |  |  | Protocolo aberto pelo Eng. Florestal Yuri Coelho | Protocolo aberto para envio dos relatórios de monitoramento.
APRO | SEDE ÉLIO - 42467 / 2024 | Solicitação a COMURB para condominio residencial horizontal | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-08-28 | 2024-09-28 | 31 | 2024-08-28 | 2024-10-24 | 1 | 56 |  | Concluído
Formulas:
Estimado Término = ControladorDeProjetos36[[#This Row],[Estimado Início]]+30
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Lot. Ludovico
Controlador De Protocolos Loteamento Ludovico - Toledo | [5 empty] | CNPJ PRATI: | 35.538.973/0001-63
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo:
Status | Projeto + Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Sinalizador para duração real acima/abaixo (em dias)S | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
CANC | Ludovico - 332.058 |  | Cartório Reg. Imóveis | Giovana | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 28 | 2024-05-09 | 2024-06-10 | 1 | 31 |  | Cancelado
CANC | Ludovico - 338.368 | Cancelamento do SISLEG | Cartório Reg. Imóveis | Taciana | 2024-11-18 | 2024-12-03 | 15 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 1 | 18 | 03/12/2024 - Diligências | Diligência a Retirar
CANC | Ludovico - 336.710 |  | Cartório Reg. Imóveis |  | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 14 | 2024-10-01 | 2024-11-28 | 1 | 57 |  | Cancelado
CONFIGURAÇÃO

## Prot. TLD - Lot. Gualtieri
Controlador De Protocolos Loteamentol Gualtieri - Toledo
Sinalizador de Porcentagem Acima/Abaixo:
STATUS | Projeto + Protocolo | Atividade | Aprovações | Atribuída a | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Duração Real (em dias) | Anotações | Situação
APRO | Gualtieri - 1628/2024 | Verificação do ISSQN - Solicitação Depto da Receita - Versão: 6 | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-01-12 | 2024-04-01 | 80 | 2024-01-12 | 2024-02-27 | 46 |  | Concluído
APRO | Parque - 63185/2023 | Solicitação de vistoria de conclusão de obras. Solicitação Secret do Planejamento Estratégico - Versão: 3 | Prefeitura Toledo | Taciana | 2023-12-19 | 2024-03-01 | 73 | 2023-12-20 | 2024-02-27 | 69 | Decreto entregue dia 27/02/2024 | Concluído
APRO | PRAD Gualtieri - 1290/2024 | Apresentação de relatório de monitoramento ambiental referente ao plantio de mudas como compensação ambiental às autorizações florestais do Loteamento Gualtieri, em atendimento ao Termo de Compromisso firmado entre a Prati Empreendimentos LTDA e o Município de Toledo. | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-01-10 | 2024-02-10 | 31 | 2024-01-10 | 2024-03-01 | 51 |  | Concluído
APRO | PRAD Gualtieri - 21.798.998-1 | Relatórios de conclusão de plantio de mudas, acompanhados de seus respectivos requerimentos de mudas junto ao viveiro florestal do IAT, referente à compensação ambiental sobre as autorizações florestais do Loteamento Gualtieri, município de Toledo/PR, em atendimento ao termo de compromisso firmado entre as partes. | IAT | Taciana | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 29 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 1 |  | Protocolo aberto para envio dos relatórios de monitoramento.
APRO | PRAD Gualtieri - 10335/2024 | Relatório de conclusão de plantio - Lote Rural nº 26/27.D.1.2, comunidade Dois Irmãos, município de Toledo/PR. | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-03-04 | 2024-04-10 | 37 | 2024-03-04 |  | -45355 | 08/03/2024 - ultima atualização | Encaminahdo
APRO | PRAD Gualtieri - 22.004.825-0 | RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (JANEIRO-MARÇO/2024) EM FACE AO PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL IMPLANTADO NO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, NA ÁREA INSTITUCIONAL DOS LOTEAMENTOS IMBUIA E FLORA GALANTE E NO LOTE RURAL No 26/27.D.1, ORIGINADA DAS AUTORIZAÇÕES FLORESTAIS NO LOTEAMENTO GUALTIERI. | IAT | Taciana | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 30 | 2024-04-10 |  | -45392 | Protocolo aberto pelo Engº Florestal Yuri Guimarães Vieira Coelho | Protocolo aberto para envio dos relatórios de monitoramento.
APRO | PRAD Gualtieri - 17296/2024 | RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (JANEIRO-MARÇO/2024) EM FACE AO PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL IMPLANTADO NO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, NA ÁREA INSTITUCIONAL DOS LOTEAMENTOS IMBUIA E FLORA GALANTE E NO LOTE RURAL Nº 26/27.D.1, ORIGINADA DAS AUTORIZAÇÕES FLORESTAIS NO LOTEAMENTO GUALTIERI. | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 30 | 2024-04-10 |  | -45392 |  | Concluído
CANC | Parque - 20246292364583 | Solicitação de desligamento do padrão provisório | Copel | Taciana | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 30 | 2024-04-23 |  | -45405 |  | Encaminhado
APRO | Gualtieri - 20718/2024 |  | Prefeitura Toledo | Ana Cella | 2024-05-02 | 2024-06-02 | 31 | 2024-05-02 |  | -45414 | Acesso pelo CNPJ da Ana Cella | Encaminhado
APRO | Gualtieri - 33480/2024 | Solicitação para setor de cadastro ativar cadastros do loteamento | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 21 | 2024-07-08 |  | -45481 | 2024-07-29 | Encaminhado
APRO | PRAD GUALTIERI - 22.444.285-8 | 3o RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (ABRIL-JUNHO/2024) EM FACE AO PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL IMPLANTADO NO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, NA ÁREA INSTITUCIONAL DOS LOTEAMENTOS IMBUIA E FLORA GALANTE E NO LOTE RURAL No 26/27.D.1, ORIGINADA DAS AUTORIZAÇÕES FLORESTAIS NO LOTEAMENTO GUALTIERI. | IAT | Taciana | 20258808646103 | 2024-08-10 | -20258808600589 | 2024-07-10 |  | -45483 | Protocolo aberto pelo Engº Florestal Yuri Guimarães Vieira Coelho | Protocolo aberto para envio dos relatórios de monitoramento.
APRO | PRAD GUALTIERI - 34098/2024 | APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PLANTIOS DE MUDAS NATIVAS REFERENTE AO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, À ÁREA INSTITUCIONAL DOS LOTEAMENTOS IMBUIA E FLORA GALANTE E AO LOTE RURAL Nº 26/27.D.1 - PRATI EMPREENDIMENTOS | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-07-10 | 2024-08-10 | 31 | 2024-07-10 | 2024-08-28 | 49 |  | Concluído
APRO | GUALTIERI -36453 / 2024 | SOLICITA UNIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO NA QUADRA NÚMERO 59. | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 31 | 2024-07-25 | 2024-08-22 | 28 |  | Concluído
APRO | GUALTIERI - 37325 / 2024 | SOLICITA UNIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO NA QUADRA NÚMERO 53, PARTE 1. | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 31 | 2024-07-30 |  | -45503 |  | Concluído
APRO | GUALTIERI - 37328 / 2024 | SOLICITA UNIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO NA QUADRA NÚMERO 53, PARTE 2. | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 31 | 2024-07-30 |  | -45503 |  | Concluído
APRO | GUALTIERI - 334.797 | REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO DA UNIFICAÇÃO. | Cartório Reg. Imóveis | Taciana | 2024-08-07 | 2024-08-21 | 14 | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 20 |  | Concluído
APRO | GUALTIEIRI - 335.352 | REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO DA UNIFICAÇÃO. | Cartório Reg. Imóveis | Taciana | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 14 | 2024-08-23 | 2024-09-27 | 35 |  | Concluído
APRO | GUALTIEIRI - 335.353 | REQUERIMENTO DE AVERBAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO. | Cartório Reg. Imóveis | Taciana | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 14 | 2024-08-23 | 2024-09-27 | 35 |  | Concluído
APRO | GUALTIERI - 44186 / 2024 | RECARIMBAR PARA ATENDER DIRIGÊNCIA DOS PROTOCOLOS 335.352 E 335.353 | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 30 |  |  | 0 |  | Concluído
APRO | GUALTIERI - 336.214 / 2024 | Parte 01.1 | Cartório Reg. Imóveis | Taciana | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 14 | 2024-09-17 | 2024-10-02 | 15 |  | Concluído
APRO | GUALTIERI - 336.215 / 2024 | Parte 01.2 | Cartório Reg. Imóveis | Taciana | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 14 | 2024-09-17 | 2024-10-02 | 15 |  | Concluído
CANC | GUALTIERI - 336.216 / 2024 | Parte 02.1 | Cartório Reg. Imóveis | Taciana | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 14 | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 14 |  | Cancelado
CANC | GUALTIERI - 336.217 / 2024 | Parte 02.2 | Cartório Reg. Imóveis | Taciana | 2024-09-17 | 2024-10-01 | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 |  | Cancelado
APRO | GUALTIERI - 48772 / 2024 | SOLICITA RECARIMBO AO PROTOCOLO N° 37328/2024 | Prefeitura Toledo | Taciana | 2024-10-02 | 2024-11-02 | 31 | 2024-10-02 | 2024-10-10 | 8 |  | Concluído
APRO | GUALTIERI - 337.247 / 2024 | Parte 02.1 | Cartório Reg. Imóveis | Taciana | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 14 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 19 |  | Concluído
APRO | GUALTIERI - 337.249 / 2024 | Parte 02.2 | Cartório Reg. Imóveis | Taciana | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 14 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 19 |  | Concluído
CONFIGURAÇÃO